## monthly schedule
캠핑정보 웹 개발 프로젝트 일정:
업데이트 2021. 12. 06
2021년 11월 29일~ 2022년 1월 19일
|  |  | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 6 주차 | [6 empty] | 7 주차 | [6 empty] | 8 주차
프로젝트 일정 |  | % | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. 분석 / 기획
| 1-1 주제 선정 | 100% | bar: 1 주차 29 to 2 주차 6
| 1-2 기획서 작성 | 100% | bar: 1 주차 29 to 2 주차 6
| 1-3 일정계획서 작성 | 100% | bar: 1 주차 29 to 2 주차 6
2. 설계
| 2-1 ERD | 0% | bar: 2 주차 6 to 4 주차 26
| 2-2 화면설계 (UI설계) | 0% | bar: 2 주차 6 to 4 주차 26
| 2-3 테이블설계 | 0% | bar: 2 주차 6 to 4 주차 26
| 2-4 공통모듈 정의 | 0% | bar: 2 주차 6 to 4 주차 26
3. 구현
| 3-1 웹 디자인 (팀) | 0% | bar: 4 주차 20 to 8 주차 19
| 3-2 회원가입 (문희진) | 0% | bar: 4 주차 20 to 8 주차 19
| 3-3 로그인 (조승완) | 0% | bar: 4 주차 20 to 8 주차 19
| 3-4 검색 (권규철) | 0% | bar: 4 주차 20 to 8 주차 19
| 3-5 예약 (조승완) | 0% | bar: 4 주차 20 to 8 주차 19
| 3-6 평가하기 (팀) | 0% | bar: 4 주차 20 to 8 주차 19
4. 테스트
| 4-1 통합테스트 | 0% | bar: 5 주차 27 to 8 주차 19
| 4-2 최종테스트 | 0% | bar: 5 주차 27 to 8 주차 19
5. 스터디(Spring 프로젝트 구현) |  | 30% | bar: 1 주차 29 to 3 주차 19